重庆市九龙坡区2021年区级重点项目表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目概况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021年度计划投资（万元） | 2021年度建设任务 | 项目性质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 业主（牵头）单位 | 市级牵头单位 | 区级责任单位 | 区级责任领导 | 建设地址 | 项目建设规模及内容 | 总投资（万元） | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 20,950,797 |  |  | 3,423,610 |  |  |  |
| 一、市级重大项目 |  |  |  |  |  |  |  | 16,090,648 |  |  | 2,107,854 |  |  |  |
| （一）乡村振兴 |  |  |  |  |  |  |  | 150,000 |  |  | 28,000 |  |  |  |
| 1 | 铜罐驿大英雄湾美丽乡村建设项目-农业公园 | 恒大旅游集团 | 九龙坡区政府 | 铜罐驿镇、区农业农村委 | 谢嘉 | 铜罐驿镇 | 项目建设内容包括6万平方米智慧温室，7000亩农业公园和1000户美丽乡村（民居）。 | 150,000 | 2020.12 | 2025.12 | 28,000 | 完成总工程量的20%。 | 续建 | 社会项目 |
| （二）基础设施 |  |  |  |  |  |  |  | 6,397,022 |  |  | 576,000 |  |  |  |
| 2 | 华福立交 | 渝隆集团 | 九龙坡区政府 | 渝隆集团 | 宋泓 | 华岩镇 | 项目包括新建金建路下穿道一座长500米（终点与二纵线堰塘湾立交相接）；金建路在立交范围的路面拓宽；金建路及交叉口管网改造、迁改及保护工程。 | 47,500 | 2020.2 | 2022.12 | 15,000 | 完成总工程量的50%。 | 续建 | 政府投资 |
| 3 | 石新路改造工程 | 区住房城乡建委 | 九龙坡区政府 | 区住房城乡建委 | 代江 | 石桥铺 | 项目起于石桥铺立交环道，止于石新路立交，由现状双向四车道拓宽为双向八车道。 | 36,877 | 2019.9 | 2022.12 | 15,000 | 完成总工程量的70%。 | 续建 | 政府投资 |
| 4 | 重庆港主城港区黄磏作业区一期工程 | 重庆黄磏港口物流有限公司 | 九龙坡区政府 | 重庆铝开投集团 | 封波 | 西彭镇 | 项目拟建设3000吨级散货泊位和5000吨级多用途泊位各1个及相应配套设施，设计年吞吐量300万吨，设计通过能力320万吨。建设内容包括码头港口、堆场、仓库及配套设施，码头港口占地面积约250亩。 | 60,000 | 2021.9 | 2022.12 | 10,000 | 完成总工程量的25%。 | 新建 | 政府投资 |
| 5 | 嘉华大桥南延伸段三期 | 市住房城乡建委 | 市住房城乡建委 | 区住房城乡建委 | 代江 | 杨家坪街道、黄桷坪街道、九龙街道 | 项目一标段道路全长约1.15公里，路幅宽44-66米不等，主要构筑物包括天宝路下穿道、和尚山水厂高架桥及杨九路立交；二标段道路全长约0.78公里，路幅宽60-68米。主要构筑物包括青龙嘴立交、滩子口还建桥及玻璃市场上跨桥。 | 206,269 | 2017.3 | 2021.8 | 19,000 | 完成建设。 | 续建 | 政府投资 |
| 6 | 嘉南线连接道 | 市城投集团 | 市住房城乡建委 | 区住房城乡建委 | 代江 | 九龙坡区、大渡口区 | 项目属四横线分流道白市驿隧道至黄桷坪长江大桥ZK5+000-ZK6+028段、嘉南连接道隧道、以及联系青龙嘴立交和南北干道接线部分。 | 120,960 | 2020.9 | 2023.9 | 6,000 | 完成总工程量的30%。 | 续建 | 政府投资 |
| 7 | 江津至泸州北线高速公路（九龙坡段） | 重庆中交江泸北线高速公路有限公司 | 市交通局 | 区交通局 | 代江 | 九龙坡区、江津区、永川区 | 项目全长71.36公里，途径九龙坡区、江津区、永川区，项目起点接陶家立交，止于渝川交界，其中九龙坡区从陶家立交至江津交界处，全长6公里双向8车道，路基宽度36米。 | 85,000 | 2021.3 | 2024.3 | 30,000 | 动工建设。 | 新建 | 政府投资 |
| 8 | 九滨路与大渡口滨江路连接道 | 市地产集团 | 市住房城乡建委 | 区住房城乡建委 | 代江 | 黄桷坪街道、九龙街道 | 项目起于规划环岛滨江路，终点接大渡口滨江路（二期）。全长约为2.82公里，其中九龙坡区范围内长1.8公里。 | 229,101 | 2019.12 | 2023.10 | 15,000 | 完成总工程量的30%。 | 续建 | 政府投资 |
| 9 | 三纵线五台山立交至双山隧道 | 市城发公司 | 市住房城乡建委 | 区住房城乡建委 | 代江 | 二郎街道 | 项目起于五台山立交，止于双山隧道，全线长2.94公里，采用快速路标准，主线双向六车道，辅道双向四车道。 | 134,170 | 2018.12 | 2022.12 | 20,000 | 完成总工程量的35% | 续建 | 政府投资 |
| 10 | 陶家隧道（九龙坡段） | 市城投集团 | 市住房城乡建委 | 区住房城乡建委 | 代江 | 西彭镇、陶家镇 | 道路全长7.6公里，设置1座特长隧道，3座简易立交，路幅宽度36-64米。 | 402,500 | 2021.1 | 2024.12 | 35,000 | 完成总工程量的10%。 | 新建 | 政府投资 |
| 11 | 渝昆高铁（九龙坡段） | 京昆高速铁路西昆有限公司 | 市交通局 | 区交通局 | 代江 | 中梁山街道、华岩镇、陶家镇、西彭镇 | 项目起于重庆西站，九龙坡区境内里程约15.4公里，在陶家公租房南侧设九龙坡站（预留）。 | 300,000 | 2020.12 | 2026.12 | 40,000 | 完成总工程量的10%。 | 续建 | 政府投资 |
| 12 | 快速路二纵线华岩至跳蹬段工程 | 重庆市城市建设投资（集团）有限公司 | 市住房城乡建委 | 区住房城乡建委 | 代江 | 中梁山街道、华岩镇 | 项目起于迎宾大南延伸段终点，止于快速路五横线（中坝路）李家湾立交，长8.35公里，双向八车道，含3座立交。另包含新九中路，起于华岩立交，止于陈庹路，长1.769公里，双向六车道。 | 571,371 | 2017.4 | 2022.6 | 41,000 | 主线通车。 | 续建 | 政府投资 |
| 13 | 红岩村嘉陵江大桥及红岩村隧道项目 | 重庆华融天泽基础设施发展有限公司 | 市住房城乡建委 | 区住房城乡建委 | 代江 | 江北区、渝中区、沙坪坝区、九龙坡区 | 项目主要包括红岩村嘉陵江大桥、红岩村隧道（单洞全长3.8公里）、歇台子接线以及五台山立交二期工程和红岩村立交。 | 455,511 | 2015.12 | 2021.12 | 21,000 | 完成建设。 | 续建 | 社会投资 |
| 14 | 成渝铁路改造工程(九龙坡段） | 市重铁集团 | 市交通局 | 区交通局 | 代江 | 杨家坪街道、黄桷坪街道、谢家湾街道、九龙街道、铜罐驿镇、西彭镇 | 项目对老成渝铁路进行升级改造，改造后九龙坡段长约27.5公里。 | 400,000 | 2020.12 | 2023.12 | 20,000 | 完成总工程量的5%。 | 续建 | 政府投资 |
| 15 | 轨道18号线（九龙坡段） | 轨道十八号线建设运营有限公司 | 市住房城乡建委 | 区住房城乡建委 | 代江 | 渝州路街道、石坪桥街道、杨家坪街道、黄桷坪街道 | 项目起于歇台子站，止于李家沱复线桥北侧，设站8座，长约10.5公里。 | 600,000 | 2019.4 | 2023.12 | 120,000 | 完成总工程量的40% | 续建 | PPP项目 |
| 16 | 轨道27号线（九龙坡段） | 市铁路集团 | 市住房城乡建委 | 区住房城乡建委 | 代江 | 石桥铺街道 | 项目设石桥铺站一座，轨道全长约400米。 | 30,000 | 2021.12 | 2026.12 | 3,000 | 动工建设。 | 新建 | 政府投资 |
| 17 | 黄桷坪长江大桥 | 市城投集团 | 市住房城乡建委 | 区住房城乡建委 | 罗林泉 | 九龙坡区、南岸区 | 项目起于黄桷坪立交（含立交），止于二塘立交（含立交），含黄桷坪长江大桥，道路主线双向六车道，大桥段双向八车道。 | 910,000 | 2021.1 | 2024.12 | 5,000 | 完成桥墩工程量的15%。 | 新建 | 政府投资 |
| 18 | 火车西站东接线 | 市城发公司 | 市住房城乡建委 | 区住房城乡建委 | 代江 | 二郎街道 | 项目起于内环快速路凤中立交（不含），往东沿新区大道、锦龙路布线，穿九龙半岛，接黄桷坪大桥下层系统，主线双向6车道。 | 370,802 | 2019.12 | 2022.6 | 30,000 | 完成总工程量的15%。 | 续建 | 政府投资 |
| 19 | 白市驿隧道（一期） | 市城发公司 | 市住房城乡建委 | 区住房城乡建委 | 代江 | 中梁山街道 | 项目起于高新大道东侧，以特长隧道形式横穿中梁山，止于凤中路东侧Z2路，全长7.5公里（其中高新区段3.8公里，九龙坡区3.7公里），双向6车道进行设计，包括长4.4公里的特长隧道1座（白市驿隧道）、1.2公里长隧道1座、立交3座。 | 950,000 | 2021.12 | 2025.12 | 10,000 | 动工建设。 | 新建 | 政府投资 |
| 20 | 李家沱复线桥北引道 | 市城投集团 | 市住房城乡建委 | 区住房城乡建委 | 代江 | 黄桷坪街道、九龙街道 | 项目起于青龙嘴立交，止于华陶立交，双向六车道（不含李家沱复线桥）。 | 300,000 | 2020.7 | 2023.12 | 30,000 | 完成总工程量的20%。 | 续建 | 政府投资 |
| 21 | 桃花溪石坪桥支流、杨溪河支流、支一支二线雨污分流整治 | 区城市管理局 | 九龙坡区政府 | 区城市管理局、渝隆集团 | 代江 | 杨家坪街道、石坪桥街道、石桥铺街道、九龙街道、渝州路街道 | 项目包括新建约35.5公里排水管网；2处污水处理设施；1处景观节点打造；桃花溪动物园段清淤整治等。 | 52,461 | 2020.8 | 2021.12 | 16,000 | 完成建设。 | 续建 | 政府投资 |
| 22 | 九龙外滩广场片区“两江四岸”治理提升工程 | 区住房城乡建委 | 九龙坡区政府 | 区住房城乡建委、渝隆集团 | 宋泓、代江 | 谢家湾街道 | 项目包括跨成渝铁路桥梁、跨九滨路桥梁、九龙桥；配套服务用房、现状改造建筑、地标建筑；山体步道改扩建、管涵上架步道结构、护坡结构、台阶及坡道结构、步道拓宽结构、扶梯结构、缆车结构加固；特殊设备等。 | 87,500 | 2020.3 | 2022.3 | 40,000 | 完成总工程量的80% | 续建 | PPP项目 |
| 23 | 跳蹬河清水绿岸治理提升工程 | 区住房城乡建委 | 九龙坡区政府 | 区住房城乡建委 | 代江 | 中梁山街道、华岩镇 | 持续改善跳磴河河流水环境，治理河流水域岸线，修复河流水生态，同时结合2021年土地出让计划及开发时序进行流域内部分支流护岸、海绵公园等建设。 | 35,000 | 2021.9 | 2021.12 | 30,000 | 完成建设。 | 新建 | 政府投资 |
| 24 | 天然气液化工厂及LNG调峰站工程扩建项目 | 重庆恒盛能源开发有限公司 | 九龙坡区政府 | 区经济信息委、重庆铝开投集团 | 封波 | 西彭园区 | 项目占地约93.4亩，拟建设一个能够储备1.5万立方米LNG的调峰站和配套设施，包括配套管理用房和生产车间。 | 12,000 | 2020.12 | 2022.12 | 5,000 | 完成总工程量的40%。 | 续建 | 社会投资 |
| （三）产业 |  |  |  |  |  |  |  | 6,784,277 |  |  | 584,454 |  |  |  |
| 25 | RG09皮卡生产线 | 庆铃汽车股份有限公司 | 九龙坡区政府 | 九龙高新集团 | 封波 | 中梁山街道 | 利用原有冲压、焊接、总装等厂房及设施，投入相关车身、车架冲压模/检具，新建车身、车架智能化焊接生产线，改造总装生产线，新投智能化整车检测线等，产能达到20000台/年。 | 32,105 | 2020.12 | 2022.6 | 24,157 | 完成总工程量的80%。 | 续建 | 社会投资 |
| 26 | 庆铃技改项目 | 庆铃汽车股份有限公司 | 九龙坡区政府 | 九龙高新集团 | 封波 | 九龙园区 | 庆铃技改项目包括三个子项目。一是先进发动机（4JZ1）导入—生产线升级改造项目；二是宽体驾驶室自动化焊接线建设项目；三是MYY变速箱国产化建设。 | 36,595 | 2020.6 | 2021.12 | 9,290 | 完工投产。 | 续建 | 社会投资 |
| 27 | 设计产业园 | 中机中联工程有限公司、长厦安基、九龙高新集团 | 九龙坡区政府 | 区住房城乡建委 | 代江 | 渝州路街道 | 中机中联办公楼建设、长厦安基研发大楼，及周边三条配套道路及设施建设，引进重庆设计集团落户。 | 100,000 | 2021.6 | 2022.12 | 17,000 | 中机中联完成工程量的40%。 | 新建 | 政府投资 |
| 28 | 总部基地及新能源汽车驱动系统 | 重庆秦安机电股份有限公司 | 九龙坡区政府 | 重庆铝开投集团 | 封波 | 西彭园区 | 项目占地面积218亩，主要建设集研发、生产、销售于一体的传统项目生产线及新能源汽车驱动系统生产线。 | 150,000 | 2020.9 | 2022.9 | 50,000 | 完成总工程量的50%。 | 续建 | 社会投资 |
| 29 | 重庆新启建筑固废资源化处理基地 | 重庆新启再生资源开发有限公司 | 九龙坡区政府 | 重庆铝开投集团 | 封波 | 西彭园区 | 项目占地约67亩，总建筑面积约3万平方米，新建一座处理建筑垃圾、装修垃圾、园林垃圾以及对其再生资源化利用的厂房，可年处理建筑固废约100万吨。 | 20,000 | 2020.12 | 2021.12 | 10,000 | 完工投产。 | 续建 | 社会投资 |
| 30 | 中铝高端制造集团项目 | 中国铝业集团高端制造股份有限公司 | 九龙坡区政府 | 重庆铝开投集团 | 封波 | 西彭园区 | 项目建设具有全球竞争力的高端制造产业平台，全力推动重庆建设成世界一流轻量化材料研发之都、轻量化应用示范之都、军民融合发展之都、有色金属加工全产业链之都。 | 1,500,000 | 2021.9 | 2023.12 | 150,000 | 动工建设。 | 新建 | 政府投资 |
| 31 | 润泽（西南）国际信息港 | 重庆润泽智慧大数据有限公司 | 九龙坡区政府 | 九龙高新集团 | 封波 | 九龙园区C区 | 项目拟建设数据中心和超算中心及其他配套设施。 | 880,000 | 2020.9 | 2025.12 | 200,000 | 完成总工程量的40%。 | 续建 | 社会投资 |
| 32 | 润泽（西南）数据经济产业园 | 重庆润泽智慧大数据有限公司 | 九龙坡区政府 | 九龙高新集团 | 封波 | 九龙园区C区 | 项目总用地面积约146亩，建设内容为一栋综合性的建筑群，按功能划分为三个部分，超算展览区、数字经济孵化区、生产中心。 | 90,000 | 2021.12 | 2023.12 | 10,000 | 动工建设。 | 新建 | 社会投资 |
| 33 | 腾讯双创社区（重庆高新）工程 | 常青藤观江公司 | 九龙坡区政府 | 渝隆集团 | 宋泓 | 二郎街道 | 项目总建筑面积约 12.5万平方米，包括写字楼、配套商业、地下车库及后勤设备用房等，。 | 113,000 | 2018.11 | 2021.6 | 14,000 | 完成建设。 | 续建 | 政府投资 |
| 34 | 博世氢材料发动机项目 | 庆铃汽车股份有限公司 | 九龙坡区政府 | 九龙高新集团 | 封波 | 九龙园区 | 项目占地约200亩，建设辐射全国的氢燃料电池发动机研发、生产基地。 | 230,000 | 2021.12 | 2025.12 | 10,000 | 动工建设。 | 新建 | 社会投资 |
| 35 | 重庆量子应用技术研究院及装备生产项目 | 重庆天宇宏图科技有限公司 | 九龙坡区政府 | 渝隆集团、九龙高新集团 | 宋泓、封波 | 九龙园区、谢家湾街道 | 项目在九龙滨江建设重庆量子应用技术研究院，在九龙园区C区建设科技装备生产基地。 | 152,000 | 2021.12 | 2024.12 | 15,000 | 动工建设。 | 新建 | 社会投资 |
| 36 | 九龙创新时代广场工程（沃尔玛山姆店项目） | 九龙高新集团 | 九龙坡区政府 | 九龙高新集团 | 封波 | 九龙街道 | 项目用地面积约29亩，总建筑面积约6.6万平方米。 | 82,377 | 2020.6 | 2021.12 | 56,807 | 完成建设。 | 续建 | 政府投资 |
| 37 | 中梁山风景区 | 渝隆集团 | 九龙坡区政府 | 渝隆集团 | 宋泓 | 华岩镇 | 项目总规划面积约33.8平方公里，大力发展集生态、文化、康养、体验于一体的特色文旅产业和开放型经济，打造为长江经济带生态文明修复典范、全球知名旅游目的地、5A级旅游景区、国家级旅游度假区。 | 3,390,000 | 2020.10 | 2026.10 | 10,000 | 完成中梁山花博园（一期）。 | 续建 | PPP |
| 38 | 华岩旅游区抢险排危工程项目 | 渝隆集团 | 九龙坡区政府 | 渝隆集团 | 宋泓 | 华岩镇 | 项目新建工程包括男众部、教室、广场、山门、地下室车库等；改建工程包括女众部、教授接待处、操场等；扩建工程包括后勤办公室、科研楼等。 | 8,200 | 2020.12 | 2021.7 | 8,200 | 完成建设。 | 续建 | 政府投资 |
| （四）民生 |  |  |  |  |  |  |  | 822,785 |  |  | 190,400 |  |  |  |
| 39 | 重庆谢家湾小学科学城校区 | 重庆科学城红梅教育产业发展集团有限公司 | 九龙坡区政府 | 重庆铝开投集团 | 封波 | 西彭镇 | 项目占地面积约135亩，建筑面积约12.5万平方米，学校包括幼儿园12个班、小学60个班、初中30个班。 | 100,000 | 2021.7 | 2022.8 | 40,000 | 完成总工程量的50%。 | 新建 | 政府投资 |
| 40 | 重庆外国语学校科学城校区 | 重庆科学城红梅教育产业发展集团有限公司 | 九龙坡区政府 | 重庆铝开投集团 | 封波 | 西彭镇 | 项目占地面积约78亩。学校办学规模为高中54个班。总建筑面积约9万平方米。 | 72,000 | 2021.9 | 2022.8 | 22,000 | 完成总工程量的30%。 | 新建 | 政府投资 |
| 41 | 区实验二小迁建项目 | 区教委 | 九龙坡区政府 | 区教委 | 赵文明 | 杨家坪街道 | 项目占地面积约22.4亩，建筑面积约为4.7万平方米，建设教学楼、食堂、办公用房、功能教室、运动场、地下车库等配套用房及设备设施，满足区域入学需求。 | 37,000 | 2021.6 | 2022.9 | 16,000 | 完成总工程量的30%。 | 新建 | 政府投资 |
| 42 | 区人民医院迁建项目 | 区人民医院 | 九龙坡区政府 | 区卫生健康委、九龙半岛开发建设公司 | 宋泓、赵文明 | 九龙街道 | 项目设置床位1200张，总建筑面积约21.8万平方米；医院配套道路工程总长2074米，主要包括急诊部、门诊部、住院部、医技部、保障系统、行政管理和院内生活用房等，以及预防保健、科研、教学、室内外停车设施，并配套建设院内道路、硬质铺地、景观绿化和室内外公用工程等。 | 251,337 | 2020.10 | 2023.12 | 80,000 | 完工总工程量的20%。 | 续建 | PPP项目 |
| 43 | 区中医院迁建项目（一期） | 区中医院 | 九龙坡区政府 | 区卫生健康委、九龙高新集团 | 赵文明 | 二郎街道 | 项目设置床位400张，建设规模约8.2万平方米。 | 102,158 | 2021.6 | 2024.12 | 20,000 | 完成总工程量的15%。 | 新建 | 政府投资 |
| 44 | 海军博物馆等博物馆群 | 征创公司、九龙高新集团 | 九龙坡区政府 | 征创公司、九龙高新集团 | 封波、代江 | 谢家湾街道 | 项目打造农民工博物管、数码博物管、海军博物馆等博物馆群。 | 10,290 | 2020.11 | 2021.6 | 8,900 | 全部完工。 | 续建 | 政府投资 |
| 45 | 美术公园 | 九龙半岛开发建设公司 | 九龙坡区政府 | 九龙半岛开发建设公司 | 罗林泉 | 黄桷坪街道 | 项目在九龙半岛全域范围规划打造重庆美术公园，包括九龙半岛博物馆群、文化艺术会馆、书院建设，川美校区及12个社区公园和九渡口区域等绿化景观打造。 | 250,000 | 2021.11 | 2025.12 | 3,500 | 动工建设。 | 新建 | 政府投资 |
| （五）房地产 |  |  |  |  |  |  |  | 1,936,564 |  |  | 729,000 |  |  |  |
| 46 | 铜罐驿·大英雄湾美丽乡村建设项目-时代新城 | 恒大旅游集团 | 九龙坡区政府 | 区住房城乡建委 | 代江 | 铜罐驿镇 | 项目占地面积748亩，建筑面积约75万平方米。 | 496,564 | 2020.1 | 2023.7 | 119,000 | 完成总工程量的45%。 | 续建 | 社会项目 |
| 47 | 西站商务区（三期）项目 | 重庆绿地申浦房地产开发有限公司 | 九龙坡区政府 | 区住房城乡建委 | 代江 | 中梁山街道 | 项目总用地面积276亩，总建筑面积56.5万平方米，其中地上建筑面积41万平方米，地下建筑面积约16万平方米；主要建设为住宅、商业、车库等相关配套。 | 530,000 | 2021.1 | 2024.1 | 310,000 | 完成总工程量的30%。 | 新建 | 社会投资 |
| 48 | 华润中心（二期） | 华润置地（重庆）有限公司 | 九龙坡区政府 | 区住房城乡建委 | 代江 | 谢家湾街道 | 项目总建筑面积40万平方米。 | 400,000 | 2019.6 | 2022.12 | 100,000 | 完成总工程量的60%。 | 续建 | 社会投资 |
| 49 | 杨家坪广大新天地（铁马工具厂地块） | 重庆新希望实业有限公司 | 九龙坡区政府 | 区住房城乡建委 | 代江 | 谢家湾街道 | 项目总建筑面积18万平方米。 | 510,000 | 2021.12 | 2023.12 | 200,000 | 动工建设。 | 新建 | 社会投资 |
| 二、区级重大项目 |  |  |  |  |  |  |  | 4,860,149 |  |  | 1,315,756 |  |  |  |
| （一）基础设施 |  |  |  |  |  |  |  | 995,971 |  |  | 393,855 |  |  |  |
| 50 | 轨道交通中梁山大修基地 | 市轨道集团 | / | 区住房城乡建委 | 代江 | 华岩镇 | 项目总建筑面积为12.8万平方米，大修设计规模11列位，年大修车能力约500辆，建设停车棚、静调库、清扫库、工程车及内燃车库、大修库、物资库、部件检修库等设施，配套建设机电系统等附属工程。 | 247,100 | 2021.6 | 2025.12 | 35,000 | 动工建设。 | 新建 | 政府投资 |
| 51 | 西铜北路三标段道路工程 | 重庆铝开投集团、区交通局 | / | 重庆铝开投集团、区交通局 | 封波、代江 | 西彭镇 | 项目全长约2.7公里，路幅宽54米，拟完善路基、路面、排水、人行道及路灯等。 | 38,000 | 2020.11 | 2022.11 | 15,000 | 完成总工程量的50%。 | 续建 | 政府投资 |
| 52 | 西铜南路及三环路南延伸段道路工程 | 重庆铝开投集团、区交通局 | / | 重庆铝开投集团、区交通局 | 封波、代江 | 西彭镇 | 项目西铜南路全长1.48公里，路幅宽56米，三环路南延伸段全长0.48公里，路幅宽26米。 | 30,000 | 2020.12 | 2022.12 | 18,000 | 完成总工程量的40%。 | 续建 | 政府投资 |
| 53 | 八条未贯通道路 | 区住房城乡建委 | / | 区住房城乡建委 | 代江 | 谢家湾、杨家坪、黄桷坪、石坪桥、石桥铺、中梁山6个街道 | 包括建设厂家属片区配套道路（南北段）、建设厂家属片区配套道路（东西段）、西子一路、杨九三支路、天府可乐市政道路、玉清寺片区市政道路二期项目、滩子口地块市政道路、柳背桥街拓宽改造。 | 37,370 | 2021.4 | 2022.12 | 26,000 | 完成总工程量的70%。 | 新建 | 政府投资 |
| 54 | 两江四岸治理提升工程（九龙半岛段） | 区住房城乡建委 、九龙半岛公司 | / | 区住房城乡建委 、九龙半岛公司 | 宋泓、代江 | 黄桷坪街道 | 项目位于长江干流左岸九龙半岛江段，上起桃花溪河口，下至佳宇英皇酒店，与直港大道至黄沙溪沿江综合整治工程平顺衔接，治理河道长度6980米，治理堤线长6177.54米。治理范围主要包括护岸工程、景观工程、道路工程、停车场和配套商业等相关项目。 | 513,800 | 2021.12 | 2027.12 | 102,760 | 动工建设。 | 新建 | 政府投资 |
| 55 | 彩云湖污水处理厂提标改造工程 | 渝隆集团 | / | 渝隆集团 | 宋泓 | 二郎街道 | 项目建设内容包括1座3万立方米/天的地下式污水处理厂，主体工艺采用A2O-MBR+强化除磷工艺，出水执行地表水准IV类水体标准（总氮除外）。 | 24,000 | 2021.9 | 2022.12 | 2,000 | 完成总工程量的10%。 | 新建 | 政府投资 |
| 56 | 九龙园区L分区污水处理厂项目 | 九龙高新集团 | / | 九龙高新集团 | 封波 | 陶家镇 | 项目占地约21亩，污水处理能力为1万立方米/天。 | 13,026 | 2020.12 | 2021.12 | 125,000 | 完工投产。 | 续建 | 政府投资 |
| 57 | 铜罐驿污水处理厂建设项目 | 桃花溪公司 | / | 渝隆集团 | 宋泓 | 铜罐驿镇 | 项目建设内容包括1座1万立方米/天的地埋式污水处理厂、1座配套污水提升泵站（提升规模为1万立方米/天）及配套污水管网。 | 11,000 | 2020.8 | 2021.6 | 11,000 | 完成建设。 | 续建 | 政府投资 |
| 58 | 2021年城镇老旧小区改造提升项目 | 区住房城乡建委 | / | 住房城乡建委、二郎街道、杨家坪街道、黄桷坪街道、石坪桥街道、华岩镇 | 代江 | 二郎街道、石坪桥街道、杨家坪街道、黄桷坪街道、华岩镇 | 对九龙坡区七个老旧小区（水瓶厂片区、气象局片区、建筑一村及周边片区、五一新村—石坪桥正街片区、冶金一村片区、杨家坪商圈居住片区、滩子口片区）进行改造，涉及户数6044户，单元楼栋130栋，总建筑面积约51万平方米，主要改造内容包括楼栋设施、建筑修缮、服务设施、市政基础设施、公共环境及公共设施提升。 | 22,095 | 2021.6 | 2021.12 | 22,095 | 完成建设。 | 新建 | 政府投资 |
| 59 | 九龙坡区2020年城市有机更新老旧小区改造项目 | 区住房城乡建委 | / | 区住房城乡建委、渝州路街道、石桥铺街道、杨家坪街道、谢家湾街道 | 代江 | 杨家坪街道、石桥铺街道、谢家湾街道、渝州路街道 | 项目对九龙坡区六个老旧小区（农贸市场周边片区、杨家坪兴胜路片区、兰花小区（3-5）、劳动三村、红育坡片区、埝山苑片区）进行改造，项目涉及户数14336户，单元楼栋366栋，总建筑面积约102万平方米，主要改造内容包括楼栋设施、建筑修缮、服务设施、市政基础设施、公共环境及公共设施提升等。 | 37,180 | 2020.12 | 2021.12 | 36,000 | 完成建设。 | 续建 | PPP项目 |
| 60 | 智能交通系统工程 | 渝隆集团 | / | 区公安分局、渝隆集团 | 宋泓、廖勇 | 全区 | 项目拟在主城片区和西部主要路段部分重点骨架道路建设智能交通工程，包括内场、外场、网络互通建设三个部分。 | 22,400 | 2021.12 | 2024.6 | 1,000 | 开工建设。 | 新建 | 政府投资 |
| （二）产业 |  |  |  |  |  |  |  | 554,300 |  |  | 90,800 |  |  |  |
| 61 | 诚业建筑总部基地 | 重庆诚业建筑工程有限公司 | / | 九龙高新集团 | 封波 | 九龙园区 | 项目占地7.5亩土地，建设城业建筑总部基地。 | 12,500 | 2020.5 | 2021.6 | 4,000 | 完成总工程量的80%。 | 续建 | 社会投资 |
| 62 | 高品质铝中间合金生产线项目 | 斯肯达有色金属有限公司 | / | 重庆铝开投集团 | 封波 | 西彭园区 | 项目占地约25亩，建设3条高品质铝中间合金生产线及相关环保设施，总建筑面积约1.2万平方米。 | 10,000 | 2021.11 | 2022.10 | 2,000 | 开工建设。 | 新建 | 社会投资 |
| 63 | 混凝土生产基地项目 | 中冶建工集团有限公司 | / | 重庆铝开投集团 | 封波 | 西彭园区 | 项目占地约45亩，建设中冶建工西彭混凝土生产基地，总建筑面积约17508平方米。 | 15,000 | 2020.8 | 2021.12 | 10,000 | 完成建设。 | 续建 | 社会投资 |
| 64 | 国鸿氢能科技产业园项目 | 广东国鸿氢能科技有限公司 | / | 九龙高新集团 | 封波 | 九龙园区L分区 | 项目拟用400亩工业用地以及50亩研发及总部用地，建设8大核心装备制造项目集群，构建制氢、加氢、产业、运营、金融、研发的氢能源闭环全产业链生态圈。 | 400,000 | 2021.12 | 2022.12 | 2,000 | 开工建设。 | 新建 | 社会投资 |
| 65 | 西彭园区智能高科技产业基地—智能穿戴产业基地2号标准厂房 | 重庆铝开投集团 | / | 重庆铝开投集团 | 封波 | 西彭镇 | 项目新建约5万平方米标准厂房。 | 20,000 | 2021.6 | 2022.4 | 13,000 | 完成总工程量的70%。 | 新建 | 政府投资 |
| 66 | 华岩陶瓷市场地块项目 | 重庆旭文房地产置业有限公司 | / | 区住房城乡建委 | 代江 | 华岩镇 | 项目总建筑面积6万平方米，商业1.5万平方米，办公3.1万平方米，车库1.4万平方米。 | 30,000 | 2020.10 | 2022.10 | 25,000 | 完成总工程量的90%。 | 续建 | 社会投资 |
| 67 | 金石广场 | 重庆金鹏物业(集团)有限公司 | / | 区住房城乡建委 | 代江 | 石桥铺街道 | 项目建设用地面积15亩，计容面积约4万平方米，总建筑规模6.8万平方米，其中地上建筑4万平方米，地下建筑22.8万平方米（包含地下车库），停车泊位609个。 | 40,000 | 2019.12 | 2021.6 | 15,000 | 完成建设。 | 续建 | 社会投资 |
| 68 | 九龙意库 | 重庆招商意库商业管理有限公司 | / | 区文化旅游委 | 赵文明 | 渝州路街道 | 项目拟将原重庆外运储运公司约3.6万平方米仓库及办公楼进行整体改造为特色文创园区。其中一期1.5万平方米。 | 17,000 | 2020.10 | 2022.1 | 10,000 | 完成一期建设。 | 续建 | 社会投资 |
| 69 | 中岛艺路美术艺术项目 | 九龙半岛开发建设公司 | / | 九龙半岛开发建设公司 | 宋泓 | 黄桷坪街道 | 项目北接杨家坪商圈，南接涂鸦街，全长约1.5公里，总建筑面积约12000平方米，包括新建艺术码头建筑、步道等。 | 9,800 | 2021.4 | 2021.7 | 9,800 | 完成建设。 | 新建 | 政府投资 |
| （三）民生 |  |  |  |  |  |  |  | 386,936 |  |  | 128,101 |  |  |  |
| 70 | L26-03-1/04地块小学项目（暂定名） | 恒大旅游集团 | / | 区教委 | 赵文明 | 西彭园区 | 项目占地约53亩，总建筑面积约3万平方米，办学规模48班。 | 18,000 | 2020.9 | 2022.12 | 6,000 | 完成主体封顶。 | 续建 | 社会投资 |
| 71 | 彩云湖小学麦子山校区项目 | 区教委 | / | 区教委 | 赵文明 | 石桥铺街道 | 项目占地约44.5亩，校舍建筑面积约4.2万平方米，地下车库等配套用房建筑面积约7000平方米，建设教学楼、食堂、办公用房、功能用房、车库、运动场等配套用房及设施，设计办学规模60班3000个学位。 | 29,000 | 2021.9 | 2023.12 | 6,000 | 完成总工程量的20%。 | 新建 | 政府投资 |
| 72 | 石新路小学教学楼扩建项目 | 区教委 | / | 区教委 | 赵文明 | 石桥铺街道 | 项目新增校地12亩，新建教学楼2.2万平方米，改建旧教学楼用房约9400平方米，扩建16班。 | 15,000 | 2020.7 | 2022.12 | 5,000 | 完成主体建设。 | 续建 | 政府投资 |
| 73 | 尹朝社地块学校（江州小学）建设项目 | 区教委 | / | 区教委 | 赵文明 | 二郎街道 | 项目占地面积约28亩，总建筑面积约2.4万平方米，拟建设教学楼、食堂、办公用房、图书室、运动场、车库及配套用房设施。 | 27,000 | 2020.7 | 2022.12 | 7,000 | 完成主体建设。 | 续建 | 政府投资 |
| 74 | 重庆外国语学校森林小学彩云湖校区 | 三上置业（万科） | / | 区教委 | 赵文明 | 二郎街道 | 项目占地约25亩，总建筑面积约1.7万平方米，建成36班。 | 22,500 | 2019.12 | 2021.12 | 4,000 | 完成建设。 | 续建 | 社会投资 |
| 75 | 九龙区图书馆、档案馆 | 九龙半岛开发建设公司 | / | 九龙半岛开发建设公司、区文化旅游委 | 宋泓、赵文明 | 黄桷坪街道 | 项目总建筑面积25000平方米。 | 31,300 | 2021.7 | 2023.6 | 5100 | 完成总工程量的20%。 | 新建 | 政府投资 |
| 76 | 重庆中核华友医院核特色医疗一期项目 | 中核华友重庆医院管理有限公司 | / | 区卫生健康委 | 赵文明 | 二郎街道 | 项目通过收购原三九医院为基础（占地面积约20亩，建筑面积11614平方米），新建核医学中心、肿瘤治疗中心、影像中心体检中心，同时对康复中心、医院功能用房及基础设施进行装修改造。 | 15,000 | 2020.8 | 2021.6 | 10,000 | 完成建设。 | 续建 | 社会投资 |
| 77 | 区公安分局战训基地、办案中心及区维稳队值班备勤用房合建项目 | 区公安分局 | / | 区公安分局、九龙高新集团 | 廖勇、封波 | 九龙街道 | 项目总建筑面积约1.5万平方米，其中，其中战训基地地上面积约7500平方米，地下面积800平方米；办案中心约2600平方米；区维稳队值班备勤用房1500平方米，车库及辅助用房3250平方米。 | 10,496 | 2021.8 | 2024.6 | 3,300 | 完成总工程量的30%。 | 新建 | 政府投资 |
| 78 | 九龙坡区“三所一队一中心”迁建项目 | 区公安分局 | / | 区公安分局、渝隆集团 | 宋泓、廖勇 | 陶家镇 | 项目占地面积约220亩，总建筑面积约6.2万平方米，拟新建看守所、武警中队、拘留所、强制戒毒所及执法办案管理中心。 | 57,854 | 2021.12 | 2024.12 | 5,200 | 动工建设。 | 新建 | 政府投资 |
| 79 | 九龙坡区城市湿地彩云谷环境整治项目（彩云谷国际社区公园） | 九龙高新集团 | / | 九龙高新集团 | 封波 | 九龙街道 | 项目占地面积约288亩，拟建配套管理用房约9500平方米，地下车库约7000平方米。 | 46,501 | 2021.4 | 2021.12 | 46,501 | 完工投产。 | 新建 | 政府投资 |
| 80 | 幸福五社安置房项目 | 重庆渝隆资产管理有限公司 | / | 渝隆集团 | 宋泓 | 华岩镇 | 项目占地面积约90亩，建筑面积约58800平方米，其中地上建筑面积44300平方米，地下建筑面积14500平方米。 | 43,095 | 2021.8 | 2024.5 | 15,000 | 完成总工程量的10%。 | 新建 | 政府投资 |
| 81 | 西彭水厂扩建（一期） | 重庆市大学城水务技术开发有限公司 | / | 区城市管理局 | 代江 | 西彭镇 | 项目扩建规模为20万立方米/天，扩建内容主要包括：絮凝反应池、V型砂滤池、V型碳滤池、清水池、反冲洗水回用水池、排泥池、重力浓缩池、脱水机房等；新建4.5公里配套供水管网。 | 71,190 | 2021.9 | 2022.12 | 15,000 | 完成总工程量的30%。 | 新建 | 社会投资 |
| 82 | 公安大数据智能作战服务平台 | 区公安分局 | / | 区公安分局 | 廖勇 | 九龙镇 | 在公安部大数据战略框架下，以警务实战为中心，通过前端智能设备采集“人、车、物”等数据，并通过云计算等前沿科技运算，实时监控辖区治安维稳态势，为打击犯罪、维护稳定、服务群众和破解基层公安工作智能化程度低、效率低等问题提供智能支撑。同时，通过大数据汇集研判，为政府服务经济社会发展和实施市域社会治理提供决策支撑。 | 5,000 | 2021.5 | 2024.5 | 500 | 开工建设 | 新建 | 政府投资 |
| （四）房地产 |  |  |  |  |  |  |  | 2,922,942 |  |  | 703,000 |  |  |  |
| 83 | 奥体云著 | 重庆渝辉耀城房地产开发有限责任公司 | / | 区住房城乡建委 | 代江 | 石坪桥街道 | 项目占地面积约39亩，建设规模约5.2万平方米，项目业态由洋房和小高层组成。 | 130,000 | 2020.9 | 2022.7 | 40,000 | 完成工程量80%。 | 续建 | 社会投资 |
| 84 | 财信·陶家项目 | 重庆兴信置业有限公司 | / | 区住房城乡建委 | 代江 | 陶家镇 | 项目总用地面积约153亩，总建建筑面积为20.8万平方米。其中：地上面积约15万平方米（住宅为洋房、商业）。 | 128,700 | 2020.6 | 2022.11 | 50,000 | 完成总工程量的60%。 | 续建 | 社会投资 |
| 85 | 华润半山悦景 | 华润置地(重庆)有限公司 | / | 区住房城乡建委 | 代江 | 黄桷坪街道 | 项目业态为社区商业、小高层，占地面积约131亩，总计容建筑面积17.5万平方米。 | 338,344 | 2021.1 | 2023.3 | 160,000 | 完成总工程量的50%。 | 新建 | 社会投资 |
| 86 | 金辉彩云湖 | 重庆启辉耀城房地产开发有限公司 | / | 区住房城乡建委 | 代江 | 二郎街道 | 项目占地面积约67亩，建筑总面积9万平方米，项目业态为住宅，由小高层和洋房组成。 | 180,000 | 2020.9 | 2022.9 | 40,000 | 完成总工程量的60%。 | 续建 | 社会投资 |
| 87 | 锦樾峰镜 | 重庆皓蓉置业发展有限公司 | / | 区住房城乡建委 | 代江 | 石桥铺街道 | 项目占地面积58亩，建筑面积14万平方米，总共7幢，5栋高层，1栋幼儿园，1栋商业。 | 156,598 | 2019.9 | 2022.6 | 15,000 | 完成总工程量的95%。 | 续建 | 社会投资 |
| 88 | 奥园悦府 | 重庆锦奥置业有限公司 | / | 区住房城乡建委 | 代江 | 中梁山街道 | 项目总建筑面积24.4万平方米，14栋小高层住宅、8栋洋房，4栋商业、2栋公寓、配套用房及车库。 | 182,500 | 2020.6 | 2022.11 | 40,000 | 完成全部封顶。 | 续建 | 社会投资 |
| 89 | 融信九龙坡矿机村项目 | 重庆融帆房地产开发有限公司 | / | 区住房城乡建委 | 代江 | 石坪桥街道 | 项目建设用地总面积为29亩，总建筑面积为5.9万平方米，建设内容为住宅、商业及相关配套设施。 | 110,000 | 2019.11 | 2022.6 | 35,000 | 完成总工程量的80%。 | 续建 | 社会投资 |
| 90 | 渝开发华岩项目 | 重庆渝开发股份有限公司 | / | 区住房城乡建委 | 代江 | 华岩镇 | 项目地上建筑规模21.7万平方米。 | 180,000 | 2020.6 | 2022.6 | 90,000 | 完成总工程量的60%。 | 续建 | 社会投资 |
| 91 | 中交盘龙项目 | 中交二航局 | / | 区住房城乡建委 | 代江 | 九龙街道 | 项目商住用地约79亩，建筑规模13.2万。 | 160,000 | 2020.8 | 2023.12 | 35,000 | 完成总工程量的40%。 | 续建 | 社会投资 |
| 92 | 中交中梁山L15地块项目 | 重庆中交西园雅集置业有限公司 | / | 区住房城乡建委 | 代江 | 中梁山街道 | 项目业态包括多层住宅、商业、车库及配套幼儿园、社区用房等。总建筑面积约9.8万平方米，计容面积约7万平方米。 | 96,800 | 2021.1 | 2023.8 | 30,000 | 完成总工程量的50%。 | 新建 | 社会投资 |
| 93 | 云岭天街 | 重庆渝高科技产业（集团）股份有限公司 | / | 区住房城乡建委 | 代江 | 二郎街道 | 项目总建设面积25万平方米。 | 160,000 | 2020.12 | 2023.12 | 30,000 | 完成总工程量的40%。 | 续建 | 社会投资 |
| 94 | 万科彩云湖项目 | 重庆上彩置业有限公司 | / | 区住房城乡建委 | 代江 | 二郎街道 | 项目总建筑面积26万平方米。 | 400,000 | 2019.8 | 2022.12 | 38,000 | 完成总工程量的60%。 | 续建 | 社会投资 |
| 95 | 尹朝社项目（印江州） | 重庆盛资房地产开发有限公司 | / | 区住房城乡建委 | 代江 | 二郎街道 | 项目总建筑面积65万平方米。 | 700,000 | 2017.12 | 2021.6 | 100,000 | 完成总工程量85%。 | 续建 | 社会投资 |