## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：拆除工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 239569.61
1.1 | 拆除工程 | 239569.61
2 | 措施项目费 | 90505.8
3 | 其他项目费
4 | 其他项目安文费
5 | 其他项目税金 |  |  | －
招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  | 330,075.41
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
拆除工程
1 | 011602001002 | 房屋及构筑物整体拆除 | [项目特征] 1.构件名称:房屋及构筑物整体拆除 2.楼层层高:根据现场情况综合考虑 3.拆除构件的厚度或规格尺寸:根据现场情况综合考虑 4.拆除方式:人工拆除 5.构件表面的附着物种类:根据现场情况综合考虑 6.场内运距:投标人自行考虑 7.此全费用综合单价包含内容:人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、企业管理费、利润、风险费、环卫费、规费、安全文明施工费、税金等所有费用 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 1506.38 |  | 60.4 | 90985.35
2 | 01B002 | 建筑垃圾外运 | [项目特征] 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:根据现场情况25km包干计算 3.包含:渣场费 4.此全费用综合单价包含内容:人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、企业管理费、利润、风险费、环卫费、规费、安全文明施工费、税金等所有费用 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 1506.38 |  | 51.66 | 77819.59
本页小计 | [7 empty] | 168804.94
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 050403003001 | 迷彩遮阴网覆盖 | [项目特征] 1.搭设高度:根据现场情况综合考虑 2.搭设材料种类、规格:迷彩遮阴网覆盖，规格满足拆除方案、规范及业主单位要求 3.综合单价包含:人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、企业管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 4.其他:满足拆除保护方案及业主要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.搭设、维护 4.养护期后清除 | m2 | 1300 |  | 2.6 | 3380
4 | 010401003001 | 实心砖墙（管道保护） | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:页岩标准砖 2.砂浆强度等级、配合比:M5现拌水泥砂浆 3.综合单价包含:人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、企业管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 4.其他:满足拆除保护方案及施工规范 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 2.16 |  | 626.41 | 1353.05
本页小计 | [7 empty] | 4733.05
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 01B001 | 乔木保护及修剪 | [项目特征] 1.名称:乔木保护及修剪 2.规格:根据现场情况综合考虑 3.综合单价包含:人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、企业管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 4.其他:满足拆除保护方案及业主要求 [工作内容] 1.乔木修剪 2.树枝解小、清理、外运、处置 | 棵 | 6 |  | 227.27 | 1363.62
6 | 01B003 | 2.5米B1型文化围挡不含基础（含KT广告板） | [项目特征] 1.围挡、立柱材质:B1开口型压型钢板、立柱，赭石色涂料 2.做法:《建设工程施工现场围挡及大门标准图集（2020版）》（DJBT50-133）B1型 3.其他:KT广告板间距10m一块，规格2.4m*1.2m 4.综合单价包含:人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、企业管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 5.其他:满足拆除保护方案及业主要求 [工作内容] 1.采购、安装、运输 2.广告板安装 3.包含完成该措施清单中的全部工作内容 | m2 | 400 |  | 161.67 | 64668
本页小计 | [7 empty] | 66031.62
合 计 | [7 empty] | 239569.61

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：拆除工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 90505.8
1 | 011701002003 | 拆除防护架 | [项目特征] 1.防护品种:双排脚手架 2.搭设高度:投标人根据现场情况综合考虑 3.脚手架材质:强度等级Q235-A焊接钢管（48*3.5mm） 4.搭设要求:采用双排脚手架，立杆间距1.2m，大横杆步距1.5m，小横杆间距1.5m，内外立杆步距0.6m，所有立杆下部加垫脚板。每层操作平台必须满铺跳板及防坠网，设两道护栏，底部设200mm高档脚板，双排架外立杆必须满挂密木网和彩条布，为防止建渣坠落造成过往行人安全，外脚手架外侧挂6m高竹跳板（规格型号：3000*250*40），其余具体详见拆除保护方案 5.此全费用综合单价包含内容:人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、企业管理费、利润、风险费、环卫费、规费、安全文明施工费、税金等所有费用 6.其他:满足拆除保护方案及施工规范 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的、彩条布铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 5.包含完成该措施清单中的全部工作内容 | m2 | 2730 |  | 22.8 | 62244
本页小计 | [7 empty] | 62244
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：拆除工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 011701002004 | 人行通道 | [项目特征] 1.搭设方式:双层防护架 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:强度等级Q235-A焊接钢管（48*3.5mm） 4.搭设要求:采用双排脚手架，立杆间距1.2m，大横杆步距1.5m，小横杆间距1.5m，内外立杆步距0.6m，所有立杆下部加垫脚板。每层操作平台必须满铺跳板及防坠网，设两道护栏，底部设200mm高档脚板，双排架外立杆必须满挂密木网和彩条布，为防止建渣坠落造成过往行人安全，外脚手架外侧挂6m高竹跳板（规格型号：3000*250*40），其余具体详见拆除保护方案 5.此全费用综合单价包含内容:人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、企业管理费、利润、风险费、环卫费、规费、安全文明施工费、税金等所有费用 6.其他:满足拆除保护方案及施工规范 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 5.包含完成该措施清单中的全部工作内容 | m2 | 150 |  | 85.26 | 12789
本页小计 | [7 empty] | 12789
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：拆除工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011707B03002 | 20mm厚钢板 | [项目特征] 1.钢板厚度:20mm厚钢板（钢板下铺设棕垫） 2.部位:对现场需要采取临时保护的管线、建筑物、构筑物、人行道等，具体部位经监理和业主现场确认为准（工地进出场道路的钢板保护不计，由投标人自行考虑在报价中) 3.其他:使用完毕后由施工单位进行处置，建设单位不回收残值。 4.此全费用综合单价包含内容:人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、企业管理费、利润、风险费、环卫费、规费、安全文明施工费、税金等所有费用 5.其他:满足拆除保护方案及施工规范 [工作内容] 1.钢板铺设 2.棕垫铺设 3.材料采购、运输、安装、回收处置 4.包含本工程实施工期内完成该措施清单中的全部工作内容 | m2 | 120 |  | 128.94 | 15472.8
本页小计 | [7 empty] | 15472.8
合 计 | [7 empty] | 90505.8