## Sheet2
重庆市九龙坡区2023年衔接推进乡村振兴项目实施计划完成情况公示表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设任务 | 实施地点 | 实施单位 |  | 资金规模 | 建设完成情况 | 资金使用情况 | 备注
[5 empty] | 主管部门 | 业主单位 | 小计（万元）
1 | 2023年九龙坡区长江花果山·四季花果乡花果山农旅综合体建设项目（二期）—西彭镇长安村土地整治建设项目 | 产业发展 | 土地整治约2000亩（采用工程技术措施，对零散、异形、坡度较大的田块进行“小并大、短变长、弯变直、陡变缓”改造） | 西彭镇 | 区农业农村委 | 西彭镇人民政府 | 250 | 已完工 | 250
2 | 2023年九龙坡区长江花果山·四季花果乡花果山农旅综合体建设项目（二期）—花果山果树购买项目 | 产业发展 | 购买2000亩果苗约80000株 | 西彭镇 | 区农业农村委 | 西彭镇长安村民委员会 | 225 | 已完工 | 225
3 | 2023年九龙坡区长江花果山·四季花果乡花果山农旅综合体建设项目（二期）—花果山果树种植、管护项目 | 产业发展 | 2000亩果树种植、施肥、农药化肥费用及一年期管护费等，包括栽植、施肥、修剪、除草、浇水、覆膜等（2000亩果树全部栽种完毕后开始计算管护期） | 西彭镇 | 区农业农村委 | 西彭镇长安村民委员会 | 813 | 在建 | 813
4 | 2023年九龙坡区千秋村温室蔬菜大棚基地租赁项目 | 产业发展 | 1.平整25亩场地； 2.购置1600米排水沟渠设施； 3.搭建约20亩温室大棚、配套喷灌系统。 | 西彭镇 | 区委组织部、区农业农村委、区财政局 | 西彭镇千秋村股份经济联合社 | 70 | 已完工 | 70
5 | 2023年九龙坡区长江花果山·四季花果乡农旅综合体项目（一期）管护费 | 产业发展 | 对花果山一期栽植1300余亩果树进行管护。 | 西彭镇 | 区农业农村委 | 西彭镇长安村民委员会 | 400 | 在建 | 400
6 | 2023年九龙坡区红缨子高梁创新示范基地 | 产业发展 | 红缨子高梁创新示范基地：100亩，包含种子、肥料购买，绿色防控以及红缨子高粱农产品加工试验 | 西彭镇 | 区农业农村委 | 区农业农村委 | 51.4 | 在建 | 21
7 | 2023年九龙坡区长江花果山·四季花果乡农旅综合体项目—抗旱蓄水项目 | 产业发展 | 在长安村5社新建条石护壁约350立方米、清淤约4000立方米；新建管网约200米；供水泵一套等。在长安村18社新建条石护壁约200立方米、挂网护坡约50平方米、河道清理约2000平方米、新建泵房一座。 | 西彭镇 | 区农业农村委 | 西彭镇长安村村民委员会 | 100 | 已完工 | 79.59
8 | 2023年九龙坡区长江花果山·四季花果乡花果山农旅综合体建设项目（二期）—水肥灌溉配套设施项目 | 产业发展 | 新修蓄水池3座、管理用房3座及配套设备、配套管网约30km等 | 西彭镇 | 区农业农村委 | 西彭镇人民政府 | 200 | 已完工 | 200
9 | 2023年九龙坡区高标准农田配套项目—配套设施用房建设、烘干、仓储等配套设施采购项目 | 产业发展 | 在千秋村新建收储大棚约560平方米，配套建设道路约90 米、晒坝约 220平方米等；购买烘干设备粮食干燥机（干燥能力(t·%/h)≥ 15.5）2 套及附属设施、仓储设备成品仓（容量每个≥100 吨）10 个及附属设施、计量设备 1 套。在迎新村新建收储大棚约560平方米，配套建设道路约40米、晒坝约600平方米等；购买烘干设备粮食干燥机（干燥能力(t·%/h)≥ 15.5）2 套及附属设施、仓储设备成品仓（容量每个≥100 吨）10 个及附属设施、计量设备 1 套。 | 西彭镇 | 区农业农村委 | 西彭镇人民政府 | 800 | 已完工 | 785.994
10 | 2023年九龙坡区农业公园2023年度管护项目 | 产业发展 | 对农业公园741亩开展果树运维管护，新建植物绿化围网等。 | 铜罐驿镇 | 区农业农村委 | 铜罐驿镇人民政府 | 120 | 在建 | 119.91
11 | 2023年九龙坡区铜罐驿镇农业公园智慧农业配套项目 | 产业发展 | 数智果园一屏统揽平台、5G+云网一体化平台建设及监管系统；5G+智慧农业设备配套；果树数字化运管；利旧整合已有系统及物联感知设备等。 | 铜罐驿镇 | 区农业农村委 | 铜罐驿镇人民政府 | 166 | 在建 | 165.366
12 | 2023年九龙坡区陶家镇坚强村2023年人行便道建设工程 | 乡村建设行动 | 建设1-3米宽，10-15厘米厚混凝土路面人行便道约8000米。 | 陶家镇 | 区农业农村委 | 陶家镇人民政府 | 90 | 在建 | 90
13 | 2023年九龙坡区西彭镇马鞍村2023年生产便道建设工程 | 乡村建设行动 | 建设3米宽，20厘米厚C30混凝土路面生产便道约1000米。 | 西彭镇 | 区农业农村委 | 西彭镇人民政府 | 65.9 | 在建 | 65.9
14 | 2023年九龙坡区陶家镇九龙村、治安村和坚强村农村人饮管网改造工程 | 乡村建设行动 | 对九龙村、治安村、坚强村农村人饮管网进行改造提升，主管分别约2900m、4000m、5000m，并进行部分支网维修。 | 陶家镇 | 区农业农村委 | 陶家镇人民政府 | 125.94 | 已完工 | 125.94
15 | 2023年九龙坡区数字乡村服务平台 | 乡村建设行动 | 主要建设任务:打造数字乡村服务平台：采取“1+2+5+N”模式运行，即1个乡村大脑：物联感知网、农业农村数据仓、分析中心；2个一张图可视化系统：数字乡村一屏统揽、数智农业一屏统揽；5大应用场景：产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕；五大场景下的N项应用如：村务掌上通；人居环境数字监管系统；“小当家”智慧管家系统；乡风文化分享系统；素养提升线上课堂；已有农户积分制系统、数字治理系统、平安乡村监控系统、会议系统、宅基地审批系统纳入乡村大脑等。 | 九龙坡区 | 区农业农村委 | 区农业农村委 | 265 | 在建 | 260.53
16 | 2023年九龙坡区西彭镇长江花果山·四季花果乡项目（一期）农房风貌整治项目 | 乡村建设行动 | 对约80户农房进行风貌整治（含三改一治）。 | 西彭镇 | 区农业农村委 | 西彭镇长安村民委员会 | 80.9 | 在建 | 80.9
17 | 2023年九龙坡区西彭镇长安村院落综合整治示范项目 | 乡村建设行动 | 在西彭镇长安村核心区实施约120户院落综合整治项目，包括外立面改造、“三改一治”等。 | 西彭镇 | 区农业农村委 | 西彭镇长安村民委员会 | 384 | 在建 | 384
18 | 2023年九龙坡区农村环境卫生治理 | 乡村建设行动 | 完成镇辖区44个行政村生活垃圾收运体系建设，进一步改善农村区域环境卫生，提高农村居民对生活垃圾分类的支持度、接受度、参与度。 | 中梁山街道、华岩镇、西彭镇、陶家镇、铜罐驿镇。 | 区城市管理局 | 中梁山街道、华岩镇、西彭镇、陶家镇、铜罐驿镇等政府 | 119.16 | 已完工 | 119.16
19 | 2023年九龙坡区上半年全市村（社区） 党组织书记培训有关费用 | 其他 | 31名村（社区）党组织书记培训班培训费、误工费和交通费补助等。 | 西彭镇、陶家镇、铜罐驿镇 | 区农业农村委 | 区农业农村委 | 11.8 | 已完工 | 9.3526