九龙坡区2025年粮油规模种植主体单产提升项目申报通知

- 一、总体要求

围绕全方位夯实粮食安全根基，突出粮油规模种植主体这一关键，支持种植主体优化组织方式、应用先进技术，努力提高主要粮油作物关键技术模式到位率和覆盖面，有效发挥对小农户的示范带动，更好促进大面积均衡增产，推动粮食等重要农产品生产能力不断提升。

- 二、任务目标

支持村集体经济组织、种植大户、农民合作社、家庭农场、农业企业落实单产提升关键技术，带动大面积粮油单产提升，项目实施主体当年单产较九龙坡区粮油统计单产水平提升3-10%以上。

- 三、主推技术

（一）水稻。推广耐高温热害、重金属低吸附高产品种。集成推广集中育秧、机插秧等技术，适当增加栽插密度，不鼓励直播稻。加强稻瘟病、纹枯病、二化螟、稻飞虱、稻纵卷叶螟等病虫防控。

（二）玉米。推广耐密高产品种，科学施肥技术，提高壮苗均匀度、籽粒成熟度，加强草地贪夜蛾、玉米螟等病虫防控。

（三）大豆。间套作宜选择耐荫蔽、抗倒伏的中迟熟大豆品种，净作宜选择耐密、抗倒的大豆品种，推广复合种植、间作套种，加强豆荚螟、大豆食心虫、蚜虫、点峰缘蝽等病虫防控。

（四）油菜。推广应用精量播种、密植栽培、全程机械化，以及稻油两熟制周年高产栽培技术；加强蚜虫、菌核病、根肿病等病虫防控。

（五）甘薯。选育推广丰产性好、品质优的鲜食和加工型品种。推广应用早育壮苗、“二季甘薯”栽培、增密栽培、科学施肥等技术。

（六）高粱。推广耐密高产品种，科学施肥技术，提高壮苗均匀度、籽粒成熟度，加强螟虫、黑穗病等病虫防控。

- 四、奖补方式

（一）奖补对象。种植粮油作物面积30亩及以上粮油规模种植的大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型农业经营主体，可包括村集体经济组织、实施全程托管的主体和积极承担撂荒地复耕复种粮油作物达到当地平均产量水平的主体，且不得与承担部级绿色高产高效行动项目任务的主体重复。

（二）奖补方式。采取主体自主申报、达标兑付的方式组织实施，奖补资金按关键技术措施到位、当年单产目标实现、实际种植面积等情况测算拨付。

（三）奖补标准。对达到目标产量粮油规模种植主体进行奖补，奖补标准按50元/亩兑付。同一地块种植1次按50元/亩、种植2次按100元/亩，以此类推进行补助。单个经营主体奖补金额不超过20万元，防止“垒大户”。补助面积不包括为其他主体和农户开展托管的社会化服务面积。目标产量：油菜单产较当年统计单产（下同）提高3%及以上，大豆、高粱单产提高8%及以上，水稻、玉米、甘薯单产提高10%及以上。

五、实施步骤

（一）项目申报。各镇街组织符合条件的粮油规模种植主体积极参与、自愿申报，并填报项目申报表（附件1），项目所在镇街对申报拟实施主体进行公示（含村级公示），公示无异议后将经主要领导签字盖章的申报文件、项目申报表及公示照片等申报材料纸质件（一式三份）报区农业农村委备案，同时将项目申报表电子版通过一表通报送，申报时间截止2025年8月8日，逾期未提交申报资料视为主动放弃。

（二）申报审核。区农业农村委组织审核申报材料，确定承担项目的主体，公示无异议后报市农业农村委粮油处备案。

（三）过程记录。项目主体应按要求加强田间管理，落实关键技术，并在整地播种、肥水管理、病虫草害防控及机械收获等关键环节，以照片等形式记录应用的关键技术措施，并积极参加区农业农村委组织的粮油技术培训。各镇街及时了解核实重点技术到位情况，并进行记录，实行一主体一档案（附件2）。

（四）面积核实。在作物生产或收获季节，采购第三方机构对申报主体粮油作物种植面积进行核实，核实面积作为奖补兑现的依据。

（五）测产核实。作物收获季节，项目实施完成后，各镇街组织相关人员对项目进行初验并出具初验意见（附件3），经村级公示无异议后，报区农业农村委进行区级验收。区农业农村委采购第三方机构进行全覆盖测产，按照100亩以下不少于3个点，100-300亩不少于5个点，300亩及以上每50亩一个点进行挖方实收测产，取加权平均值作为产量结果，区农业农村委参考第三方测产数据，对第三方结果进行抽查，抽查合格后视为通过区级验收。

（六）结果公示。区农业农村委及时将拟奖补主体及资金情况在九龙坡区政府网站上公示，公示无异议后，进入奖补资金兑付程序。

六、其他工作要求

- （一）各镇街要加强项目管理，细化申报条件、承担任务、测产程序、公示要求等，督促指导各经营主体抓好项目落实。要强化过程管理，全过程建档立案，记录技术落实、要素投入、成效评估等内容，确保项目实施规范有序、测产结果真实可靠、奖补发放公开透明。

- （二）因市级实施方案调整，原《重庆市九龙坡区农业农村委员会关于印发<九龙坡区2025年粮油规模种植主体单产提升项目实施方案><九龙坡区2025年玉米绿色高产高效行动（节水增粮）项目实施方案>等方案的通知》（九龙坡农委〔2025〕44号）中的《九龙坡区2025年粮油规模种植主体单产提升项目实施方案》作废，奖补方式以本通知为准。

附件：1.九龙坡区2025年粮油规模种植主体单产提升项目申报表

2.九龙坡区2025年粮油规模种植主体单产提升项目主体档案表

3.九龙坡区2025年粮油规模种植主体单产提升项目镇

级验收表

附件1

九龙坡区2025年粮油规模种植主体单产提升项目申报表

- 镇街（盖章）：            领导签字：        填报人：        填报时间：  年   月  日

| 序号 | 镇街 | 经营主体名称（全称） | 经营主体性质 | 作物种类 | 种植次数 | 种植面积（亩） | 关键技术 | 目标单产 | 负责人 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.经营主体性质选填大户、家庭农场、合作社、农业公司、村集体经济组织或其他。

附件2

九龙坡区2025年粮油规模种植主体单产提升项目主体档案表

镇街（盖章）：           领导签字：        填报人：      填报时间：  年   月  日

| 序号 | 主体名称 | 法人 | 身份证号码/ 社会信用代码 | 联系 方式 | 作物 品种 | 种植 次数 | 面积 （亩） | 落实的关键 技术措施 | 亩产水平 （斤） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3

九龙坡区2025年粮油规模种植主体单产提升项目镇级验收表

| 主体名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测产地点 |  |  |  |  |
| 负责人身份证号 |  | 电话 |  |  |
| 验收情况 | 作物品种 | 种植面积（亩） | 测产产量（公斤/亩） | 拟奖补金额（元） |
| 验收意见 | 年 月 日 |  |  |  |
| 验收组 签字 | 验收组组长： | 验收组成员： | 参加人员： | 业主： |
| 备注：1、验收意见中需写明测产方式； 2、后附2张及以上清晰照片（标注时间、地点）。 |  |  |  |  |